## Folha1
Semana | Topicos | Objetivos específicos
14/mar - 18/mar | Multiplayer (protótipo) | Text Chat, Juntar a servidor
| Terreno | Base (praia, pantano)
19/mar - 24/mar | UI | Menu start ingame, inventário(bagpack), atributos do jogador(vida, fome/sede, experiencia, stamina)
| Sistema de inventario | -
| Terreno | Adicionar algo que esteja em falta ou achamos essencial
25/mar - 2/abr | Personagem | Adicionar personagem lowpoly e animações com mixamo e blendtree
| Camera | Adicionar caracteristicas da camera
| Terreno | Adicionar algo que esteja em falta ou achamos essencial
3/abr - 10/abr | Itens | Implementação de itens (Materiais e Utensílios), Criação de modelos em Blender caso necessário, apanhar e soltar itens
| Atributos de personagem | Utilizar o UI construído para implementar Stamina, Vida, Hunger, Experiencia da personagem
| Terreno | Adicionar algo que esteja em falta ou achamos essencial
11/abr - 18/abr | NPCs | Adicionar animais ao jogo
| Sistema de crafting | UI do sistema de crafting e o backend
19/abr - 25/abr | Modo Construção | Modo onde o player poderá instanciar modelos no mapa (caso tenha recursos para tal)
26/abr - 10/maio | Som | Adicionar Som ao jogador (steps), sons de fundo e animais
| Ciclo dia e noite | Adicionar ciclo dia e noite
11/maio - 20/maio | Tutorial | Criacao de um tutorial
21/maio - 10/junho | Cutscenes | Cutscene incial do jogo
| PostProcessing | Postprocessing da camera
11/junho - 21/junho | Bug fixes | Testar as funcionalidades todas do jogo
20/Junho - Até entrega | Relatório Final
Note on B4: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O terreno ira ser construido sempre em algumas das semanas para seja possivel adicionar algo que tenha falhado
Note on C14: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Já encontrámos e realizámos o download de um asset com vários animais lowpoly animados